## ACTA LIQUIDACION INTERV
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PURACE
ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA No. C.M.C. MP.006 DE 2016
1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO
| CONTRATO PRINCIPAL | PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA No. C.M.C. MP.006 DE 2016
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE PURACE
| CONTRATISTA INTERVENTORIA: | GERARDINA GUZMAN HOYOS
| SUPERVISOR; | HAROLD FERNANDEZ SANCHEZ
| OBJETO | INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA HISPALA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE PURACÉ, MUNICIPIO DE PURACÉ, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 597 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2016
| VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL | 14146200
| VALOR ADICIONAL | 0
| VALOR TOTAL CONTRATADO | 14146200
| PLAZO INICIAL | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
| PLAZO TOTAL | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
Entre los suscritos JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCES, actuando en nombre y representación legal del Municipio de Puracé, Cauca debidamente pesecionado y facultado para contratar en calidad de Alcalde Municipal, por una parte quien en adelante se denominara EL MUNICIPIO y por la otra, GERARDINA GUZMAN HOYOS, ingeniera civil, con matricula profesional No 1920213775 CAU, obrando en nombre propio, hemos convenido por parte de la presente acta y a partir de la fecha de suscripcion, LIQUIDAR el contrato de interventoría, suscrito entre las partes el día 6 de mayo de 2016 conforme a las siguientes:
2. CONSIDERACIONES
1. | Los terminos de referencia o en su defecto, a mas tardar del vencimiento de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato
2. | La supervision del contrato objeto de liquidación estuvo a cargo del Ing. Harold Fernandez Sanchez - Secretariode Planeación del Municipio de Puracé, Cauca.
3. | La supervision deja constancia expresa con la firma de la presente acta que LA CONTRATISTA cumplió con el objeto contractual entre la fecha de iniciación del plazo de ejecución y el día de vencimiento del contrato es decir el 31 de agosto del 2016.
3. CRONOLOGIA
| FIRMA DE CONTRATO PRINCIPAL: | 2016-05-06
| ACTA INCIO DEL CONTRATO PRINCIPAL: | 2016-06-20
| ACTA No. 01 DE SUSPENSION: | 2016-07-08
| ACTA No. 01 DE REINICIO: | 2016-08-05
| VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 2016-08-31
| LIQUIDACION DEL CONTRATO | 2016-10-25
4. CUADRO DE CONTROL DE EJECUCION DE INFORMES
| DESCRIPCION | FECHA | CANTIDAD
| Entrega de informe 1 | 2016-07-05 | 1 informe
| Entrega de informe 2 y Final | 2016-08-31 | 1 informe
5. BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
| VALOR CONTRATADO | 14146200
| VALOR ADICIONAL CONTRATADO | 0
| VALOR TOTAL DE EJECUTADO |  | 14146200
| SUMAS IGUALES | 14146200 | 14146200
6. BALANCE DE PAGOS
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL |  | 14146200
| VALOR ADICIONAL CONTRATADO |  | 0
| VALOR DEL ANTICIPO RECIBIDO | 0
| VALOR A PAGAR EN ACTA UNICA Y FINAL | 14146200
| SUMAS IGUALES | 14146200 | 14146200
ACUERDAN
1. | LIQUIDAR el contrato PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA No. C.M.C. MP.006 DE 2016 correspondiente a la interventoria del Contrato de Obra No. M.P.L.P. 01 DE 2016, suscrito entre el Muniicpio de Puracé, Cauca representado por el Doctor JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCES y la Contratista de Interventoría ingeniera GERARDINA GUZMAN HOYOS
2. | Del valor ejecutado se encuentra pendiente el pago del Acta Unica y Final por un valor de $14.146.200,00 lo cual debe cancelarse a travéz de la Tesoreria del Municipio de Puracé previa presentacion de la factura de cobro e informe final.
3. | Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA No. C.M.C. MP.006 DE 2016, a partir de la fecha de suscripcion de la presente acta, y se liberan mutuamente de cualquier otra obligacion que pueda derivarse del contrato en mención, declarandose a paz y salvo por todo concepto.
4. | Forman parte integral de la presente acta los siguientes documentos: el informe No. 01 y el informe No. 02 y final correspondiente a la labor de interventoria realizada por la CONTRATISTA recibidos a satisfacción por la supervision.
NOTA:
El supervisor de la prestación de servicio del contrato PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA No. C.M.C. MP.006 DE 2016 deja constancia que la calidad y cantidad de las obras es responsabilidad del interventor de la obra y el contratista
Para constancia se firma en Coconuco, Muniicpio de Puracé a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2016.
LA ENTIDAD CONTRATANTE
JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCES
Alcalde Municipal
| LA CONTRATISTA | EL SUPERVISOR
| Ing. GERARDINA GUZMAN HOYOS | Ing. HAROLD FERNANDEZ SANCHEZ

## Hoja2
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO
CERTIFICACION CONTRATO No. 319 de 2010
Los suscritos, el Ingeniero MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO Supervisor Oficina de Infraestructura Educativa y la Ingeniera GERARDINA GUZMAN HOYOS en calidad de Interventora.
CERTIFICAN
Que el Ingeniero ALDOLFO LEON VALDERRAMA BELALCAZAR identificado con cédula de ciudadanía No. 10.537.417 de Popayán, ejecutó para la Secretaria de eduacion del Departamento del Cauca, con excelente cumplimiento, el contrato que a continuacion se detalla:
1. DATOS ESPECIFICOS
| CONTRATO PRINCIPAL | No. 287 de 2010
| CONTRATANTE | GOBERNACION DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO
| CONTRATISTA | ADOLFO LEÓN VALDERRAMA BELALCAZAR
| INTERVENTOR | MARIA CLAUDIA GUZMAN
| OBJETO | CONSTRUCCION DE TRES (3) AULAS, UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA I.E. DE FORMACION INTERCULTURAL SEDE PLANDE ZÚÑIGA MUNICIPIO DE CALDONO; CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS EN LA I.E. LAS GUACAS SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA
| RESERVAS PRESUPUESTALES | Disponibilidades Presupuestales Nos. 592 – 590 – 573 – 574 – 231- 232 de 2010
| VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL | 0
| VALOR DEL CONTRATO No. 01 DE ADICION EN PLAZO Y EN CUANTIA | 49357103.2
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 49357103.2
| PLAZO INICIAL | 4 MESES
| PLAZO ADICIONAL | 15 DÍAS
| AREA TOTAL CONSTRUIDA | 603,25 M2
3. CRONOLOGIA
| FIRMA DE CONTRATO PRINCIPAL | 2010-03-02
| INCIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL | 2010-03-08
| ACTA DE MODIFICACION No. 01 | 2010-06-18
| ACTA DE OBRA No. 01 | 2010-06-21
| ACTA DE OBRA No. 02 | 2010-06-22
| ACTA DE SUSPENSION No. 01 | 2010-06-23
| ACTA DE REINICIO No. 01 | 2011-01-21
| FIRMA DEL CONTRATO ADICIONAL No. 01 | 2011-01-21
| ACTA DE MODIFICACION No. 02 | 2011-02-11
| ACTA DE OBRA No. 03 Y FINAL | 2011-02-17
| VENCIMIENTO | 2011-02-17
| LIQUIDACION DEL CONTRATO | 2011-05-12
5. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CAP. | DESCRIPCION | CAP. | DESCRIPCION
1 | PRELIMINARES | 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
2 | CIMENTACION | 12 | CARPINTERIA METALICA
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS | 14 | ENCHAPES
4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS | 15 | ILUMINACION
5 | MAMPOSTERIA | 16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
6 | PREFABRICADOS | 18 | PINTURA
7 | INSTALACION HIDROSANITARIA Y DE GAS | 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS
8 | INSTALACION ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | 20 | OBRAS EXTERIORES
9 | PAÑETES | 21 | ASEO Y VARIOS
10 | PISOS
6. BALANCE DEL CONTRATO
| VALOR DE LA OBRA CONTRATADA |  |  |  | 436904846.78
| VALOR DE LA OBRA ADICIONAL |  |  |  | 49357103.2
| VALOR DE LA OBRA EJECUTADA |  |  | 483610963.1669
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO |  |  | 2650986.8131
| SUMAS IGUALES |  |  | 486261949.98 | 486261949.98
7. BALANCE DEL ANTICIPO
| VALOR DEL ANTICIPO RECIBIDO |  |  |  | 218452423.39
| VALOR AMORTIZACION ACTA DE OBRA No. 01 |  |  | 137024472.28
| VALOR AMORTIZACION ACTA DE OBRA No. 02 |  |  | 61057630.22
| VALOR AMORTIZACION ACTA DE OBRA No. 03 Y FINAL |  |  | 20370320.8898
| SUMAS IGUALES |  |  | 218452423.3898 | 218452423.39
8. BALANCE OBRA EJECUTADA
| VALOR OBRA CONTRATADA |  |  |  | 486261949.98
| VALOR OBRA EJECUTADA | 483610963.1669
| VALOR ACTA DE OBRA No. 01 |  |  | 274048944.5516
| VALOR ACTA DE OBRA No. 02 |  |  | 122115260.4487
| VALOR ACTA DE OBRA No. 03 y FINAL |  |  | 87446758.1666
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | 2650986.8131 |  | 2650986.8131
| SUMAS IGUALES | 486261949.98 |  | 486261949.98 | 486261949.98
Para constancia sr firma en Popayán a los veintitres (23) días del mes de Junio de 2011, por quienes en ella intervienen
| MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |  | MARIA CLAUDIA GUZMAN SATIZABAL
| Supervisor Oficina de Infraestructura Educativa |  | Interventora
Secretaria de Educacion Departamental

## ACTA FINAL
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | CONTRATO: PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA No. C.M.C. MP.006 DE 2016 |  | PLAZO INICIAL | INICIACIÓN | SUSPENSION No 01 | REINICIACION No 01 | CONTRATO DE INTERVENTORIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA |  |  |  | 45 DIAS CALENDARIO | 2016-06-20 | 2016-07-08 | 2016-08-05 | ACTA DE RECIBO UNICA Y FINAL
MUNICIPIO DE PURACE | [6 empty] | TERMINACION
2016-08-31
CODIGO POSTAL 193001 CARRERA 3 No. 9-81 COCONUCO TELEFAX 8277108 |  | VR. INICIAL CONTRATADO |  |  | VR. ADICIONAL | VALOR TOTAL CONTRATADO:
[8 empty] | FECHA: | 2016-08-31
OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA HISPALA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE PURACÉ, MUNICIPIO DE PURACÉ, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |  | 14146200 |  |  | 0 | 14146200
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA : Ingeniera GERARDINA GUZMAN HOYOS
SUPERVISOR: Ingeniero HAROLD FERNANDEZ SANCHEZ
Nº | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | EJECUTADA ACUMULADA
PRESENTE ACTA
|  | UNIDAD | CANTIDAD % | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CANTIDAD % | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL
1 | INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA No. M.P.L.P. 01 DE 2016 | GLB | 100% | 14146200 | 12195000 | 100% | 12195000 | 100% | 12195000
| VALOR IVA (16%) |  |  |  | 1951200 |  | 1951200 |  | 1951200
| COSTO TOTAL |  |  |  | 14146200 |  | 14146200 |  | 14146200
|  | ESTADO DEL ANTICIPO |  |  |  | ESTADO DEL CONTRATO
| VALOR ANTICIPO RECIBIDO : |  |  | 0 |  | VALOR CONTRATO PRINCIPAL: |  |  | 14146200
| V/R. AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES : |  |  | 0 |  | VALOR CONTRATO ADICIONAL : |  |  | 0
| V/R. AMORTIZACION PRESENTE ACTA : |  |  | 0 |  | V/R. TOTAL CONTRATADAO: |  |  | 14146200
| SALDO POR AMORTIZAR : |  |  | 0 |  | V/R. EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR: |  |  | 0
| V/R AMORTIZADO A LA FECHA |  |  | 0 |  | V/R. EJECUTADO PRESENTE ACTA : |  |  | 14146200
| V/R. PRESENTE ACTA : |  |  | 14146200 |  | V/R. TOTAL ACUMULADO A LA FECHA : |  |  | 14146200
| V/R. A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA : |  |  | 14146200
SON: CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOS CIENTOS PESOS ($14.145,200,00) M/CTE
ING. GERARDINA GUZMAN HOYOS | [6 empty] | ING. HAROLD FERNANDEZ SANCHEZ
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | [6 empty] | SUPERVISOR