## Matriz de Riesgo
REALIZAR ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE CALOTO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA
N° |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Clase |  | General | General | Especifico | Especifico | Especifico | Especifico | Especifico | General | General | Especifico
Fuente |  | interno | interno | Externo | Interno | Interno | Externo | Externo | Interno | Interno | Externo
Etapa |  | Planeación | Planeación | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Planeación | Ejecución | Ejecución | Ejecución
Tipo |  | Operacional | Operacional | Financiero | Operacional | Social | Operacional | Operacional | Operacional | Operacional | Regulatorio
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Mora de la entidad en la elaboración de los documentos previos ( CDP; CERTIFICACION DE PERSONAL; MATRIZ DE RIESGO; ANALISIS DEL VALOR DEL CONTRATO; ETC.) | Falla en la formulación de la documentación asociada al proceso, como estudios previos y análisis del sector, entre otros. | Mala valoración del presupuesto calculado por la entidad. | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos Habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el Perfeccionamiento del contrato. | Incumplimiento en los tiempos de entrega de la obra | De la calidad del servicio, ocurre cuando el contratista no está lo suficientemente preparado y actualizado en los preceptos normativos que afecten las labores o no es idóneo para prestar el servicio. | Información suministrada por la entidad es errónea o desactualizada | Demora en la revisión y tramite de actas y cuentas por parte de supervisores del contrato. | cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales, designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad,
Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Impacto en el inicio del proceso. | Falta de claridad en el objetivo del proceso. | Necesidad de adición presupuestal y/o impacto en la ejecución del contrato. | No se cumplen los objetivos contractuales. | Impacto en la ejecución del contrato. | Retraso en el tiempo de ejecución del proceso. | Inadecuada selección del contratista | Puede variar el resultado | Retrasos en los procesos de contratación y presupuesto. | Impacto en la ejecución del contrato.
Probabilidad |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
Impacto |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2
Valoración del riesgo |  | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1
Categoría |  | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Alto | Bajo | Bajo | Bajo | Alto
¿A quién se le asigna? |  | Sec. despacho | Sec. despacho | Sec. despacho | Supervisión | Supervisión | Supervisor contrato | Comité Evualuador | Supervisor del contrato | Supervisor del contrato | Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Revisión de la documentación y cronogramas por parte de un equipo interdisciplinario | Revisión de la documentación por parte de un equipo interdisciplinario | Diligenciar y modificar presupuesto requerido para el cumplimiento del objeto del contrato | Liquidación del contrato por parte de la entidad y hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato | Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato. | Solicitud de informes Mensuales de acuerdo a la ejecución del contrato | Revisión y verificación de los documentos aportados por el contratista. | Verificación de la información suministrada por el contratista y la entidad | Supervisor realizar tramite a tiempo | Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato
Impacto después del tratamiento | Probabilidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Impacto | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Valoración del riesgo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
| Categoría | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato? |  | NO | No | SI | SI | SI | No | No | No | No | SI
Persona responsable por implementar el tratamiento |  | Sec. despacho | Sec. despacho | Sec. despacho | Supervisor del contrato | Supervisor del contrato | Supervisor del contrato | Supervisor del contrato | Supervisor del contrato | Supervisor del contrato | Contratista
Monitoreo y Revisión | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Reunión periodica con Equipo Interdisciplinario | Reunión semanal con Equipo Interdisciplinario | Revisión presupuestal previa a los procesos de contratación. | Muestreos aleatorios de calidad en los procesos de selección. | Reuniones periódicas con la población beneficiaria del proyecto. | Verificación del cronograma establecido | Verificar mediante confrontación de los documentos aportados | Confrontación de documentos aportados | Verificación de los documentos después de cada tramite | Verificación de las condiciones externas al contrato
| Periodicidad ¿Cuándo? | Antes de iniciar los procesos de contratación | Antes de iniciar los procesos de contratación | Antes de iniciar los procesos de contratación | Mensual | Periódica | Mensual | Cada vez que se presente la necesidad | Cada vez que se presente la necesidad | Mensual | Periódica
PROBABILIDAD DE RIESGO |  | 1: VALORACION
RARO | bar: 1
IMPROBABLE |  | 1: 2
POSIBLE |  | 1: 3
PROBABLE |  | 1: 4
CASI CIERTO |  | 1: 5
IMPACTO DEL RIESGO |  | 1: VALORACION
INSIGNIFICANTE | bar: 1
MENOR |  | 1: 2
MODERADO |  | 1: 3
MAYOR |  | 1: 4
CATASTROFICO |  | 1: 5
VALORACION DEL RIESGO |  | 1: CATEGORIA
8, 9, 10 |  | 1: RIEGO EXTREMO
6, 7 |  | 1: RIEGO ALTO
5 |  | 1: RIESGO MEDIO
2, 3, 4 |  | 1: RIESGO BAJO
1 |  | 1: RIESGO INSIGNIFICANTE
ING. MARIO ANDRES MOSQUERA
Jefe Oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial
GESTIÓN DOCUMENTAL
Proyectó/Digitó: J C Ibarguen – P. U. Infraestructura
Revisó: Dr. Rubén Darío Balanta, Jefe de la Oficina Jurídica (E)
Documento Original: Carpeta Contrato